## прил.1.1Перечень
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в 2017-2019 г.г. | [13 empty] | Утверждаю Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
на территории Республики Крым | [13 empty] | А.А. Яковец
(подпись)
[14 empty] | " ___ " | 2016г.
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финансирования 2016 года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования
[9 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | итого | 2017 | 2018 | 2019 | итого
|  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 27.606 | 19.003 | 7.813 |  |  |  |  | 3.066 | 2.575 | 14.152 | 19.793
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 21.076 | 17.943 | 3.133 |  |  |  |  | 2.276 | 1.515 | 14.152 | 17.943
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 18.8 | 15.667 | 3.133 |  |  |  |  | 2.276 | 1.515 | 14.152 | 17.943
1.1.1 | Реконструкция ТП, в т.ч.: |  |  |  |  | 0.898 | 0 | 0.898 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-331, Пгт.Межгорье. Вынос КТП-331 | С | 0,07 км/0,040 МВА | 2016 | 2016 | 0.898 | 0 | 0.898
1.1.2 | Реконструкция ВЛ, в т.ч.: |  |  |  |  | 3.75 | 1.515 | 2.235 |  |  |  |  | 0 | 1.515 | 0 | 1.515
1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПС Красносельская - опора №5/59 ТП-24 пгт. Черноморское | С | 1,210 км | 2016 | 2016 | 2.235 | 0 | 2.235 | [7 empty] | 0
2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПСТ Перевальное, Л-7, отпайка от опоры 98 на полигон | П | 2,73 км | 2018 | 2018 | 1.515 | 1.515 | [6 empty] | 1.515 |  | 1.515
1.1.3 | Реконструкция КЛ, в т.ч.: |  |  |  |  | 14.152 | 14.152 | [7 empty] | 14.152 | 14.152
1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС Евпатория ТП 101 | П | 3,2298 км | 2019 | 2019 | 14.152 | 14.152 |  |  |  | 3,2298 км |  |  |  | 14.152 | 14.152
1.1.4 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ , в т.ч.: |  |  |  |  | 2.276 | 2.276 | [8 empty] | 0
1 | Реконструкция ЛЭП 10кВ ПС Красносельская - опора 5/59- ТП-24 и опора 5/107 - ТП-25, пгт. Черноморское | П/С | 1,250 км | 2017 | 2017 | 2.276 | 2.276 |  | 1,250 км |  |  |  | 2.276 |  |  | 2.276
2 | Объект 2 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
2 | Объект 2 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
2 | Объект 2 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
2 | Новое строительство
2.1 | Мероприятия направленные на реализацию технических присоединений потребителей | [14 empty] | 0
2.1.1 | Капитальные вложения производственного характера (технологические присоединения) | [14 empty] | 0
2.1.2 | Планируемые технологические присоединения | [14 empty] | 0
2 | Прочие программы и мероприятия |  |  |  |  | 6.53 | 1.06 | 4.68 |  |  |  |  | 0.79 | 1.06 | 0 | 1.85
2.1 | Средства учета и контроля электроэнергии |  |  |  |  | 1.56 | 0 | 1.56
1 | Низковольтные приборы коммерческого учета электроэнергии на собственных трансформаторных подстанциях | закупка | цена 1шт.*20тыс.руб | 2016 | 2018 | 0.64 | 0 | 0.64
2 | Высоковольтные приборы коммерческого учета электроэнергии на собственных трансформаторных подстанциях | закупка | цена 1шт.*20тыс.руб | 2016 | 2018 | 0.12 | 0 | 0.12
3 | Низковольтные трансформаторы тока Т-0,66 | закупка | цена 1шт.*0,5тыс.руб | 2016 | 2018 | 0.05 | 0 | 0.05
4 | Высоковольтные трансформаторы тока ТПЛ | закупка | цена 1шт.*20тыс.руб | 2016 | 2018 | 0.24 | 0 | 0.24
5 | Высоковольтные трансформаторы напряжения НОМ-6(10) | закупка | цена 1шт.*20тыс. руб | 2016 | 2018 | 0.36 | 0 | 0.36
6 | Соединительные колодки Лемз | закупка | цена 1шт.*0,5тыс.руб | 2016 | 2018 | 0.02 | 0 | 0.02
7 | Выносной щит учета (ВЩУ) | закупка | цена 1шт.*4 тыс. руб | 2016 | 2018 | 0.13 | 0 | 0.13
2.2 | Закупка оборудования |  |  |  |  | 3.83 | 0.49 | 2.55 |  |  |  |  | 0.79 | 0.49 | 0 | 1.28
1 | приемник П-900 для поиска места повреждения кабеля | закупка | цена 1шт.*50тыс .руб | 2018 | 2018 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05
2 | аппарат АИГ-70/55 для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков | закупка | цена 1шт.*220тыс. руб | 2018 | 2018 | 0.44 | 0.44 | [6 empty] | 0.44 |  | 0.44
3 | электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 на автомобильном шасси УАЗ-3309 | закупка | цена 1шт.*2500тыс. руб | 2016 | 2016 | 2.5 | 0 | 2.5
4 | Вагон-бытовка 7000х3000х2600 мм (3ед.) для организаци производственного участка в пгт. Гвардейское Симферопольского района | закупка | цена 1шт.*786,5тыс. руб | 2017 | 2017 | 0.79 | [6 empty] | 0.79 |  |  | 0.79
2.3 | Закупка транспортнх средств |  |  |  |  | 1.14 | 0.57 | 0.57 | [5 empty] | 0.57 |  | 0.57
1 | автомобиль УАЗ для перевозки оперативно-аварийных бригад | закупка | цена 1шт.*570тыс. руб | 2016 | 2018 | 1.14 | 0.57 | 0.57 | [5 empty] | 0.57 |  | 0.57
Справочно: | [15 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [14 empty] | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
2 | Объект 2 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
| Главный инженер | [12 empty] | Гаврисенко А.Л.
| Начальник ОЭР | [12 empty] | Кибец Т.В.

## прил.1.2 Стоимость этапов
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в 2017-2019 г.г. | [22 empty] | Утверждаю Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
на территории Республики Крым | [22 empty] | А.А. Яковец
(подпись)
[23 empty] | " ___ " |  |  | 2016г.
№ № | Наименование объекта * | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
| ВСЕГО | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км
| ВСЕГО КРЫМ: | [10 empty] | 19.84 | 0.691 | 14.987 | 2.106 | 2.056
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [10 empty] | 17.943 | 0.691 | 14.987 | 2.106 | 0.159
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 17.943 | 0.691 | 14.987 | 2.106 | 0.159
1.1.2 | Реконструкция ВЛ, в т.ч.: | [10 empty] | 1.515 | 0 | 1.37 | 0.045 | 0.1
1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ ПСТ Перевальное, Л-7, отпайка от опоры 98 на полигон | - | - | - | - | 1973 | 25 | ж/б | АС35 | 2.73 |  | 1.515 |  | 1.37 | 0.045 | 0.1 | 2019 | 25 |  |  | 2018 | 25 | ж/б | АС 70 | 2.73
1.1.3 | Реконструкция КЛ, в т.ч.: | [10 empty] | 14.152 | 0.545 | 13.407 | 0.175 | 0.025
1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС Евпатория ТП 101 | - | - | - | - | 1976 | 30 | - | СБ-6 3х35 | 2.985 |  | 14.152 | 0.545 | 13.407 | 0.175 | 0.025 |  |  |  |  | 2019 | 25 |  | АСБл 3х185 | 3,2298 км
1.1.4 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ , в т.ч.: | [10 empty] | 2.276 | 0.146 | 0.21 | 1.886 | 0.034
1 | Реконструкция ЛЭП 10кВ ПС Красносельская - опора 5/59- ТП-24 и опора 5/107 - ТП-25, пгт. Черноморское | - | - | - | - | 1981 | 25 | - | ААБл 3х50, ААБл 3х95 | 0,16 0,13 |  | 2.276 | 0.146 | 0.21 | 1.886 | 0.034 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ж/б | АС 70 АСБл3х120 | 0,75 0,50
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
2 | Прочие программы и мероприятия | [10 empty] | 1.897 |  |  |  | 1.897
2.2 | Закупка оборудования | [10 empty] | 1.327 |  |  |  | 1.327
1 | приемник П-900 для поиска места повреждения кабеля | [10 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1
2 | аппарат АИГ-70/55 для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков | [10 empty] | 0.44 |  |  |  | 0.44
3 | Вагон-бытовка 7000х3000х2600 мм (3ед.), для организаци производственного участка в пгт. Гвардейское Симферопольского района | [10 empty] | 0.787 |  |  |  | 0.787
2.3 | Закупка транспортных средств | [10 empty] | 0.57 |  |  |  | 0.57
1 | автомобиль УАЗ для перевозки оперативно-аварийных бригад | [10 empty] | 0.57 |  |  |  | 0.57
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
| Главный инженер | [12 empty] | Гаврисенко А.Л.
| Начальник ОЭР | [12 empty] | Кибец Т.В.

## прил.1.3 Прогноз ввода
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России
Утверждаю Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
А.А. Яковец
(подпись)
[23 empty] | " ___ " |  |  | 2016г.
Прогноз ввода/вывода объектов по реализации инвестиционой программы ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в 2017-2019 г.г.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[11 empty] | План 2017 года |  |  |  |  | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2017 года |  |  |  |  | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [7 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ВСЕГО КРЫМ: | [8 empty] | 16.76 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.67 | 1.93 | 2.6 | 2.17 | 0 | 2.84
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 15.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 1.28 | 0 | 1.28
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 15.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 1.28 | 0 | 1.28
1.1.2 | Реконструкция ВЛ, в т.ч.: | [8 empty] | 1.28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 1.28
1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПСТ Перевальное, Л-7, отпайка от опоры 98 на полигон | [8 empty] | 1.28 | [5 empty] | 2,73км | [7 empty] | 1.28 |  | 1.28
1.1.3 | Реконструкция КЛ, в т.ч.: | [8 empty] | 11.99 | [14 empty] | 0 | 0
1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС Евпатория ТП 101 | [8 empty] | 11.99 | [6 empty] | 3,2298 км | [7 empty] | 11.99 | 11.99
1.1.4 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ , в т.ч.: | [8 empty] | 1.93 | [11 empty] | 1.93 | 1.93
1 | Реконструкция ЛЭП 10кВ ПС Красносельская - опора 5/59- ТП-24 и опора 5/107 - ТП-25, пгт. Черноморское | [8 empty] | 1.93 |  |  |  | 1,25 км | [7 empty] | 1.93 | 1.93
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
2 | Прочие программы и мероприятия | [8 empty] | 1.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.89 | 0 | 1.56
2.2 | Закупка оборудования | [8 empty] | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.41 | 0 | 1.08
1 | приемник П-900 для поиска места повреждения кабеля (шт.) | [8 empty] | 0.04 |  |  |  |  | 0 | 1 | [7 empty] | 0.04 |  | 0.04
2 | аппарат АИГ-70/55 для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков (шт.) | [8 empty] | 0.37 |  |  |  |  | 0 | 2 | [7 empty] | 0.37 |  | 0.37
3 | Вагон-бытовка 7000х3000х2600 мм (3ед.), для организаци производственного участка в пгт. Гвардейское Симферопольского района | [8 empty] | 0.67 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0.67 | 0 | 0.67 | 0 |  | 0.67
2.3 | Закупка транспортных средств | [8 empty] | 0.48 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.48 | 0 | 0.48
1 | автомобиль УАЗ для перевозки оперативно-аварийных бригад | [8 empty] | 0.48 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0.48 |  | 0.48
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Объект 2
…
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
| Главный инженер | [12 empty] | Гаврисенко А.Л.
| Начальник ОЭР | [12 empty] | Кибец Т.В.

## прил.2.2 Краткое описание
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России
Краткое описание инвестиционной программы ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в 2017-2019 г.г.
Утверждаю Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
Яковец А.А.
(подпись)
[22 empty] | " ___ " |  |  | 2016г.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Исполь- зуемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016 года, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2016, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. 2016г., млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ; КЛ км |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тельство (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | решаемые задачи * | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
| ВСЕГО : | [14 empty] | 19.8 |  | 19.8
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | Республика Крым | [13 empty] | 17.95 |  | 17.95
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Республика Крым | [13 empty] | 17.95 |  | 17.95
1.1.2 | Реконструкция ВЛ, в т.ч.: | Республика Крым | [7 empty] | + | - | - | - | - | - | 1.52 |  | 1.52
1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ПСТ Перевальное, Л-7, отпайка от опоры 98 на полигон | Республика Крым | пгт. Перевальное |  |  | 2,73 км |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - | - | - | 1.52 |  | 1.52 |  | повышение безаварийной эксплуатации электросети, повышение надежности электроснабжения |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России |  |  | 5
1.1.3 | Реконструкция КЛ, в т.ч.: | Республика Крым | [13 empty] | 14.15 |  | 14.15
1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС Евпатория ТП 101 | Республика Крым | г. Евпатория |  |  | 3,2298 км |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - | - | - | 14.15 |  | 14.15 |  | повышение безаварийной эксплуатации электросети, повышение надежности электроснабжения |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России |  |  | 5
1.1.4 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ , в т.ч.: | Республика Крым | [13 empty] | 2.28 |  | 2.28
1 | Реконструкция ЛЭП 10кВ ПС Красносельская - опора 5/59- ТП-24 и опора 5/107 - ТП-25, пгт. Черноморское | Республика Крым | пгт. Черноморское |  |  | 1,250 км |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | 2.28 |  | 2.28 |  | повышение безаварийной эксплуатации электросети, повышение надежности электроснабжения |  | Программа деятельности ФГУП 102 ПЭС Минобороны России |  |  | 5
… |  | Республика Крым
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | Республика Крым
1 | Объект 1 | Республика Крым
2 | Объект 2 | Республика Крым
… |  | Республика Крым
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | Республика Крым
1 | Объект 1 | Республика Крым
2 | Объект 2 | Республика Крым
… |  | Республика Крым
2 | Новое строительство | Республика Крым
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Республика Крым
1 | Объект 1 | Республика Крым
2 | Объект 2 | Республика Крым
2 | Прочие программы и мероприятия | Республика Крым | [13 empty] | 1.85 |  | 1.85
2.2 | Закупка оборудования | Республика Крым | [13 empty] | 1.28 |  | 1.28 | [6 empty] | 5
1 | приемник П-900 для поиска места повреждения кабеля (шт.) | Республика Крым | [13 empty] | 0.05 |  | 0.05 |  | комплектация электротехнической лаборатирии. Увеличение количества кабельных линий предприятия и аварийно-восстановительных работ. необходим в работе при поиске повреждения кабеля |  |  |  |  | 5
2 | аппарат АИГ-70/55 для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков (шт.) | Республика Крым | [13 empty] | 0.44 |  | 0.44 |  | комплектация электротехнической лаборатирии. Увеличение объёмов лабораторных испытаний средств защиты связанных с обслуживанием основного производства и получение дополнительного дохода от предоставления услуг сторонним заказчикам. |  |  |  |  | 5
3 | Вагон-бытовка 7000х3000х2600 мм (3ед.), для организаци производственного участка в пгт. Гвардейское Симферопольского района | Республика Крым | [13 empty] | 0.79 |  | 0.79 |  | Создание нового производственного участка. Смена места базирования действующего ПУ№4 |  |  |  |  | 5
2.3 | Закупка транспортных средств | [14 empty] | 0.57 |  | 0.57
1 | автомобиль УАЗ для перевозки оперативно-аварийных бригад | Республика Крым | [13 empty] | 0.57 |  | 0.57 |  | для более быстрого обнаружения и ликвидации аварий. Замена изношенного автотранспорта, увеличение объёмов технического обслуживания оборудования предприятия |  |  |  |  | 5
| Главный инженер | [12 empty] | Гаврисенко А.Л.
| Начальник ОЭР | [12 empty] | Кибец Т.В.

## Прил.4.1
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
|  |  | ФГУП 102 ПЭС Минобороны России |  | на 2017-2019 г.г. |  |  |  | Утверждаю Председатель правления
Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
А.А. Яковец
(подпись)
[8 empty] | " |  |  | " |  | 20 | 16 | года
М.П.
тыс. рублей
№ п/п |  | Показатели |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019
[6 empty] | всего |  |  | всего |  |  | всего
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  |  |  | 34503.7005 |  |  | 36193.994 |  |  | 53110.9196
в том числе:
1.1 |  | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) |  |  |  | 34503.7005 |  |  | 36193.994 |  |  | 53110.9196
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) |  |  |  | 0
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  | 27446.7005 |  |  | 30505.994 |  |  | 32671.9196
1 |  | Материальные расходы, всего |  |  |  | 279 |  |  | 550 |  |  | 589.05
в том числе:
1.1 |  | Топливо |  |  |  | 250 |  |  | 500 |  |  | 535.5
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | [6 empty] | 0 |  |  | 0
1.3 |  | Покупная электроэнергия |  |  |  | 29 |  |  | 50 |  |  | 53.55
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |  |  |  | 8286.7005 |  |  | 10000 |  |  | 10710
3 |  | Амортизационные отчисления |  |  |  | 300 |  |  | 1000 |  |  | 1071
4 |  | Налоги и сборы, всего |  |  |  | 150 |  |  | 161.1 |  |  | 172.5381
5 |  | Прочие расходы, всего |  |  |  | 18431 |  |  | 18794.894 |  |  | 20129.3315
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств |  |  |  | 5221 |  |  | 5607.354 |  |  | 6005.4761
5.3 |  | Платежи по аренде и лизингу
5.4 |  | Инфраструктурные платежи рынка |  |  |  | 3917 |  |  | 4206.858 |  |  | 4505.5449
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) |  |  |  | 7057 |  |  | 5688 |  |  | 20439
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  |  |  | -0.211 |  |  | 0 |  |  | 0
1 |  | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств
2 |  | Внереализационные расходы, всего |  |  |  | 0.211 |  |  | 0 |  |  | 0
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов |  |  |  | 0.211
V. |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) |  |  |  | 7056.789 |  |  | 5688 |  |  | 20439
VI |  | Налог на прибыль |  |  |  | 1411.3578 |  |  | 1137.6 |  |  | 4087.8
VII |  | Чистая прибыль |  |  |  | 5645.4312 |  |  | 4550.4 |  |  | 16351.2
VIII |  | Направления использования чистой прибыли |  |  |  | 2879 |  |  | 910 |  |  | 3270
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов
4 |  | Прочие расходы из прибыли |  |  |  | 2879 |  |  | 910 |  |  | 3270
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI |  | Привлечение заемных средств |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XII |  | Погашение заемных средств |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения |  |  |  | 3066 |  |  | 4640 |  |  | 14152
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) |  |  |  | 34503.4895 |  |  | 36193.994 |  |  | 53110.9196
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |  |  |  | 34503.2693 |  |  | 36193.594 |  |  | 53110.7196
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  |  |  | 0.2202 |  |  | 0.4 |  |  | 0.2
Справочно:
1 |  | EBITDA |  |  |  | 7056.789 |  |  | 5688 |  |  | 20439
2 |  | Долг на конец периода
3 |  | Прогноз тарифов |  |  |  | 210960.6702 |  |  | 224037.4078 |  |  | 246444.2338
| * | Заполняется ОГК/ТГК.
|  |  |  | Начальник ОЭР |  |  | Т.В. Кибец

## Прил.4.2
|  |  | Источники финансирования инвестиционных программ | [5 empty] | Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
[5 empty] | на 2017 год |  |  | Утверждаю |  | Утверждаю
Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
А.А. Яковец
(подпись)
"_______" ____________ 2016г.
М.П.
млн.руб.
№ № |  |  | Источник финансирования в тыс. руб. |  |  | План * года N (2017 г.) |  |  |  | Итого
1 |  |  | Собственные средства |  |  | 3.066 |  |  |  | 3.066
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  |  | 2.33 |  |  |  | 2.33
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  |  | 2.33 |  |  |  | 2.33
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 |  |  | Амортизация |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 |  |  | Возврат НДС |  |  | 0.436 |  |  |  | 0.436
1.4 |  |  | Прочие собственные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  |  | Кредиты |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 |  |  | Облигационные займы |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 |  |  | Займы организаций |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.6 |  |  | Использование лизинга |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ВСЕГО источников финансирования |  |  | 3.066 |  |  |  | 3.066
для ОГК/ТГК, в том числе
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
| * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа. |  | Начальник ОЭР |  | Т.В. Кибец
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.